## Sheet1
| Task Name | Duration |  | Start | End | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10
1 | 1 Introduction | 17 | days | 2026-01-06 | 2026-01-23
2 | 2 Design Problem | 17 | days | 2026-01-06 | 2026-01-23
3 | 2.1 Problem Definition | 17 | days | 2026-01-06 | 2026-01-23
4 | 2.2 Problem Definition | 7 | days | 2026-01-23 | 2026-01-30
5 | 2.2.1 Functions | 7 | days | 2026-01-23 | 2026-01-30
6 | 2.2.2 Objectives | 7 | days | 2026-01-23 | 2026-01-30
7 | 2.2.3 Constraints | 7 | days | 2026-01-23 | 2026-01-30
8 | 3 Solution | 56 | days | 2026-01-30 | 2026-03-27
9 | 3.1 Solution 1 | 14 | days | 2026-01-30 | 2026-02-13
10 | 3.2 Solution 2 | 14 | days | 2026-01-30 | 2026-02-13
11 | 3.3 Solution 3 | 42 | days | 2026-02-13 | 2026-03-27
12 | 3.3.1 Components | 42 | days | 2026-02-13 | 2026-03-27
13 | 3.3.2 Environmental, Societal, Safety, and Economic Considerations | 42 | days | 2026-02-13 | 2026-03-27
14 | 3.3.3 Test Cases and Results | 42 | days | 2026-02-13 | 2026-03-27
15 | 3.3.4 Limitations | 42 | days | 2026-02-13 | 2026-03-27
16 | 4 Teamwork | 79 | days | 2026-01-21 | 2026-04-10
17 | 4.1 Meeting 1 | 0 | days | 2026-01-21 | 2026-01-21
18 | 4.2 Meeting 2 | 0 | days | 2026-01-27 | 2026-01-27
19 | 4.3 Meeting 3 | 0 | days | 2026-02-10 | 2026-02-10
20 | 4.4 Meeting 4 | 0 | days | 2026-03-23 | 2026-03-23
21 | 4.5 Meeting 5 | 0 | days | 2026-03-27 | 2026-03-27
22 | 5 Project Management | 14 | days | 2026-03-27 | 2026-04-10
23 | 6 Conclusion and Future Work | 14 | days | 2026-03-27 | 2026-04-10